## Historial de versiones
EduCalifica - Plataforma Web para la Automatización de la Gestión de Calificaciones en Escuelas Rurales.
Grupo Diego Calva
Historial de Versiones
Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción
2023-12-17 | 1.0 | Diego Calva | ESPOCH | Creacion de la historias de usuario y tecnicas.
2023-12-18 | 1.1 | Diego Calva | ESPOCH | Creacion de Product backlog, y los sprint backlogs

## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HU01 | Como un profesor | Necesito quiero registrarme en la página web con mi correo y contraseña. | Con la finalidad de para poder acceder al sistema y gestionar las calificaciones de mis estudiantes. | 1 | Registro exitoso | En caso que acceda al formulario de registro | cuando ingreso todos los datos requeridos y presiono "Registrar" | el sistema debe guardar mis datos y mostrar un mensaje de éxito.
|  |  |  | 2 | Validación de campos obligatorios | En caso que intente registrarme sin completar los campos requeridos o con datos inválidos | cuando intento enviar el formulario | el sistema debe mostrar un mensaje indicando cuáles campos faltan o tienen errores.
|  |  |  | 3 | Validación de formato de correo electrónico | En caso que ingrese un correo en un formato incorrecto | cuando intento registrarme | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que el correo no es válido.
|  |  |  | 4 | Validación de usuario existente | En caso que intente registrarme con un correo que ya está en uso | cuando presiono "Registrar" | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que el correo ya está registrado y sugerir iniciar sesión.
|  |  |  | 5 | Contraseña segura | En caso que ingrese una contraseña débil. | cuando intento registrarme | el sistema debe mostrar un mensaje sugiriendo una contraseña con al menos 8 caracteres, una mayúscula y un número.
HU02 | Como un profesor | Necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña | Con la finalidad de de acceder al sistema de manera segura. | 1 | Inicio exitoso | En caso que ingrese mi correo y contraseña correctamente | cuando presiono "Iniciar Sesión" | el sistema debe redirigirme al panel principal donde pueda gestionar mis calificaciones y datos registrados.
|  |  |  | 2 | Validación de credenciales | En caso que ingrese un correo o contraseña incorrectos | cuando intento iniciar sesión | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que las credenciales no coinciden.
|  |  |  | 3 | Validación de cuenta inexistente | En caso que intente iniciar sesión con un correo que no está registrado | cuando presiono "Iniciar Sesión" | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que la cuenta no existe y sugerir registrarse.
|  |  |  | 4 | Bloqueo por intentos fallidos | En caso que exceda el número máximo de intentos fallidos (por ejemplo, 5 intentos) | cuando intento iniciar sesión nuevamente | el sistema debe bloquear temporalmente la cuenta y mostrar un mensaje indicando el tiempo restante para desbloqueo.
|  |  |  | 5 | Recuperación de contraseña | En caso que no recuerde mi contraseña | cuando presiono "¿Olvidaste tu contraseña?" | el sistema debe redirigirme al formulario de recuperación de contraseña para restablecerla mediante mi correo.
HU03 | Como un profesor | Necesito recuperar mi contraseña en caso de olvidarla | Con la finalidad de volver a acceder al sistema. | 1 | Solicitud de recuperación exitosa | En caso que no recuerde mi contraseña | cuando ingreso mi correo y presiono "Recuperar Contraseña" | el sistema debe enviar un enlace al correo registrado para restablecer la contraseña.
|  |  |  | 2 | Validación de correo registrado | En caso que ingrese un correo que no está registrado | cuando intento recuperar mi contraseña | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que el correo no está asociado a ninguna cuenta.
|  |  |  | 3 | Enlace de restablecimiento válido | En caso que reciba un enlace de recuperación en mi correo | cuando hago clic en el enlace | el sistema debe redirigirme a una página para establecer una nueva contraseña.
|  |  |  | 4 | Validación de nueva contraseña | En caso que ingrese una nueva contraseña que no cumpla los requisitos de seguridad | cuando intento restablecer mi contraseña | el sistema debe mostrar un mensaje indicando las condiciones necesarias para la nueva contraseña.
|  |  |  | 5 | Restablecimiento exitoso | En caso que ingrese una contraseña válida | cuando presiono "Guardar Nueva Contraseña" | el sistema debe actualizar la contraseña en la base de datos y mostrar un mensaje confirmando el cambio.
HU04 | Como un profesor | Necesito configurar el nombre de mi institución y los grados | Con la finalidad de personalizar la estructura académica del sistema. | 1 | Configuración inicial exitosa | En caso que acceda al formulario de configuración de institución | cuando ingreso los datos requeridos y presiono "Guardar" | el sistema debe guardar los datos ingresados, mostrar un mensaje de éxito y habilitar la siguiente seccion de gestion de grados.
|  |  |  | 2 | Validación de campos obligatorios | En caso que intente guardar la configuración sin completar algún campo requerido | cuando dejo vacío ciertos campos y presiono "Guardar" | el sistema debe mostrar un mensaje indicando cuáles campos son obligatorios y deben completarse.
|  |  |  | 3 | Validación del número de grados | En caso que ingrese un número de grados no válido (por ejemplo, un número negativo o mayor a 20) | cuando ingreso un número fuera del rango permitido y presiono "Guardar" | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que el número de grados debe estar en cierto rango que ya se determinara despues.
|  |  |  | 4 | Validación de nombres duplicados | En caso que ingrese nombres duplicados para los grados | cuando ingreso nombres idénticos para dos o más grados y presiono "Guardar" | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que los nombres de los grados no pueden repetirse.
HU05 | Como un profesor | Necesito gestionar los grados registrados previamente (agregar paralelos, materias y estudiantes) | Con la finalidad de finalidad de organizar mis clases. | 1 | Navegación automática al menú "Inicio" | En caso que complete la configuración de la institución (Historia de Usuario 4) | cuando presiono "Guardar" en la configuración de la institución | el sistema debe redirigirme automáticamente al menú "Inicio" con los grados registrados mostrados como tarjetas.
|  |  |  | 2 | Visualización clara de los grados registrados | En caso que acceda a la sección de gestión de grados | cuando los grados están cargados | el sistema debe mostrar la lista de los grados en tarjetas con diseño diferenciado, mostrando el nombre de cada grado.
|  |  |  | 3 | Agregar un nuevo grado | En caso que presione el botón "Agregar Grado" | cuando ingreso el nombre del nuevo grado y presiono "Guardar" | el sistema debe crear una nueva tarjeta para el grado y mostrar un mensaje de éxito confirmando su creación.
|  |  |  | 4 | Gestión de paralelos | En caso que seleccione un grado desde su tarjeta | cuando presiono "Gestionar Paralelos" | el sistema debe abrir una pantalla modal para agregar, editar o eliminar paralelos asociados al grado seleccionado.
|  |  |  | 5 | Gestión de materias | En caso que seleccione un grado desde su tarjeta | cuando presiono "Gestionar Materias" | el sistema debe abrir una pantalla modal para agregar, editar o eliminar materias asociadas al grado seleccionado.
|  |  |  | 6 | Gestión de estudiantes | En caso que seleccione un paralelo de un grado | cuando presiono "Gestionar Estudiantes" | el sistema debe abrir una pantalla modal para agregar, editar o eliminar estudiantes asociados al paralelo seleccionado.
|  |  |  | 7 | Edición del grado | En caso que necesite modificar el nombre de un grado | cuando selecciono la tarjeta del grado y edito sus datos | el sistema debe actualizar el nombre en la base de datos y reflejarlo en la tarjeta correspondiente.
|  |  |  | 8 | Eliminación del grado | En caso que un grado ya no sea necesario | cuando selecciono la tarjeta del grado y presiono "Eliminar" | el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación antes de eliminar el grado y sus datos asociados.
HU06 | Como un profesor | Necesito gestionar las calificaciones por trimestre de cada materia, organizando las actividades, estudiantes y calculando automáticamente los promedios | Con la finalidad de evaluar el desempeño académico de los estudiantes de manera eficiente y precisa. | 1 | Visualización de grados | En caso que acceda al menú "Grados" | cuando selecciono un grado y presiono "Grados" | el sistema debe mostrar una lista de los grados registrados.
|  |  |  | 2 | Visualización de materias | En caso que seleccione un grado de la lista | cuando presiono un grado registrado | el sistema debe desplegar las materias asociadas al grado seleccionado.
|  |  |  | 3 | Visualización de trimestres y calificación anual | En caso que seleccione una materia registrada | cuando presiono una materia registrada | el sistema debe mostrar las opciones de tres trimestres y calificación anual como secciones para seleccionar.
|  |  |  | 4 | Selección de trimestre | En caso que seleccione un trimestre específico | cuando presiono un trimestre | el sistema debe redirigir a una sección donde se muestre un formato de tabla con estudiantes y actividades.
|  |  |  | 5 | Gestión de estudiantes | En caso que acceda al formato de tabla | cuando selecciono "Agregar" o "Eliminar Estudiante" | el sistema debe permitir agregar o eliminar estudiantes y actualizar la tabla automáticamente.
|  |  |  | 6 | Gestión de actividades | En caso que el profesor desee modificar las actividades | cuando selecciono "Editar", "Agregar" o "Eliminar Actividad" en la cabecera de la tabla | el sistema debe permitir gestionar las actividades y reflejar los cambios en la tabla.
|  |  |  | 7 | Ingreso de notas y cálculo de promedios | En caso que el profesor ingrese una nota para una actividad | cuando presiono Enter o salgo del campo | el sistema debe recalcular automáticamente el promedio del estudiante y reflejarlo en la columna correspondiente.
HU07 | Como un profesor | Necesito necesito acceder a la calificación anual de una materia para visualizar las notas de los tres trimestres, agregar las calificaciones de proyecto y examen final, calcular automáticamente el promedio total, y determinar el estado final de los estudiantes | Con la finalidad de registrar su aprobación o necesidad de supletorios. | 1 | Acceso a la sección de calificación anual | En caso que acceda a la sección de "Grados" desde el menú | cuando selecciono una materia y luego "Calificación Anual" | el sistema debe mostrar un formato de tabla con los datos de los tres trimestres y campos para proyecto y examen final.
|  |  |  | 2 | Cálculo automático del promedio total | En caso que se ingresen las notas de proyecto y examen final | cuando ingreso las notas en los campos correspondientes | el sistema debe calcular automáticamente el TOTAL (70%), el PROMEDIO (30%) y el promedio final (cualitativo y cuantitativo).
|  |  |  | 3 | Determinación del estado de los estudiantes | En caso que se calcule el promedio total | cuando el sistema evalúa las calificaciones | el sistema debe mostrar el estado de cada estudiante: "Aprobado", "Supletorio" o "Reprobado".
|  |  |  | 4 | Gestión de notas de supletorio | En caso que un estudiante se quede en supletorio | cuando ingreso la nota del examen supletorio | el sistema debe actualizar el estado del estudiante a "Aprobado" si la nota es >= 7 o mantenerlo como "Reprobado" si es < 7.
HU08 | Como un profesor | Necesito generar libretas de calificaciones para cada estudiante por trimestre o calificación anual de todas las | Generación de libretas por trimestre | 1 | Generación de libretas por trimestre | En caso que acceda a una materia y seleccione un trimestre | cuando selecciono "Generar Libreta" | el sistema debe crear libretas de calificaciones para cada estudiante y permitir su descarga o impresión.
|  |  |  | 2 | Generación de libretas anuales | En caso que acceda a la sección de "Calificación Anual" | cuando selecciono "Generar Libreta Anual" | el sistema debe incluir el promedio anual de todas las materias, estado final y permitir la descarga o impresión.
|  |  |  | 3 | Resumen del estado final del estudiante | En caso que genere libretas anuales | cuando reviso el estado del estudiante en la libreta | el sistema debe mostrar si el estudiante está "Aprobado", en "Supletorio" o "Reprobado".
|  |  |  | 4 | Exportación en formatos descargables | En caso que genere libretas | cuando selecciono "Descargar" | el sistema debe permitir descargar las libretas en formato PDF o Excel.
HU09 | Como un profesor | Necesito acceder a la sección de predicción de bajo rendimiento académico para identificar estudiantes con bajas calificaciones o riesgo de perder el año lectivo. | Con la finalidad de tomar acciones preventivas y mejorar su desempeño. | 1 | Acceso a la sección de predicción | En caso que acceda al menú principal | cuando selecciono "Predicción de Bajo Rendimiento Académico" en el menú | el sistema debe mostrar una vista con la lista de estudiantes agrupados por nivel de riesgo.
|  |  |  | 2 | Predicción de bajo rendimiento por trimestre | En caso que se registren calificaciones en los aportes del trimestre | cuando la IA analiza los datos ingresados | el sistema debe mostrar un listado de estudiantes con bajas calificaciones por trimestre.
|  |  |  | 3 | Predicción de riesgo de pérdida de materias | En caso que se calculen las notas del trimestre o se ingresen notas parciales | cuando la IA identifica patrones de bajo rendimiento | el sistema debe agrupar estudiantes en riesgo de perder la materia en una lista separada.
|  |  |  | 4 | Visualización de detalles | En caso que seleccione un estudiante de la lista de predicción | cuando accedo a los detalles del estudiante | el sistema debe mostrar un historial de calificaciones y el motivo de la predicción de bajo rendimiento o riesgo.
HU10 | Como un profesor | Necesito acceder al historial de libretas generadas | Con la finalidad de consultar o descargar las libretas previamente creadas por trimestre o anuales. | 1 | Acceso al historial de libretas generadas | En caso que acceda a la opción "Historial de Libretas" desde el menú principal | cuando selecciono "Historial de Libretas" | el sistema debe mostrar una lista organizada de las libretas generadas, clasificadas por trimestre o anual.
|  |  |  | 2 | Filtrado de libretas | En caso que necesite buscar libretas específicas | cuando selecciono los filtros de trimestre, materia o estudiante | el sistema debe mostrar solo las libretas que coincidan con los criterios seleccionados.
|  |  |  | 3 | Visualización de libretas | En caso que seleccione una libreta específica | cuando doy clic en una libreta | el sistema debe abrir la libreta seleccionada para su revisión en pantalla.
|  |  |  | 4 | Descarga de libretas | En caso que quiera descargar una libreta | cuando presiono el botón "Descargar" | el sistema debe generar un archivo PDF o Excel de la libreta seleccionada para descarga.
HU11 | Como un profesor | Necesito necesito recibir notificaciones automáticas cuando la IA identifique estudiantes con bajo rendimiento o en riesgo de pérdida de materias | Con la finalidad de tomar acciones inmediatas y personalizadas para ayudarlos. | 1 | Recepción de notificaciones por trimestre | En caso que se ingresen calificaciones parciales o finales en un trimestre | cuando la IA identifica estudiantes en bajo rendimiento | el sistema debe enviar una notificación al profesor mostrando los estudiantes afectados y sus motivos.
|  |  |  | 2 | Actualización en tiempo real | En caso que se actualicen las calificaciones | cuando la IA reevalúa las predicciones | el sistema debe enviar una notificación indicando los cambios en el nivel de riesgo de los estudiantes.
|  |  |  | 3 | Notificación de riesgo alto | En caso que un estudiante sea clasificado como "en riesgo alto de pérdida" | cuando la IA genera la predicción | el sistema debe enviar una alerta destacada indicando el riesgo para intervención.
|  |  |  | 4 | Visualización de notificaciones | En caso que acceda al panel de notificaciones | cuando selecciono una notificación | el sistema debe mostrar detalles específicos del estudiante y los motivos de la predicción.
HU12 | Como un profesor | Necesito trabajar sin conexión a internet | Con la finalidad de registrar calificaciones, gestionar datos de estudiantes y continuar utilizando el sistema sin interrupciones. | 1 | Operatividad offline | En caso que pierda la conexión a internet mientras trabajo en el sistema | cuando continúo utilizando la página | el sistema debe permitir que registre calificaciones, estudiantes o actividades sin errores ni interrupciones.
|  |  |  | 2 | Guardado local | En caso que registre datos sin conexión | cuando ingreso información (ej. calificaciones) | el sistema debe guardar los datos localmente hasta que se restablezca la conexión.
|  |  |  | 3 | Sincronización automática | En caso que la conexión a internet se restablezca | cuando el sistema detecta que hay conexión | el sistema debe sincronizar automáticamente los datos locales con la base de datos en la nube.
|  |  |  | 4 | Notificación de sincronización | En caso que los datos locales sean sincronizados | cuando la operación se complete | el sistema debe notificar al profesor que los datos se sincronizaron correctamente.

## Historias Tecnicas
Historia Tecnica
Identificador (ID) de la Historia Tecnica | Descripción Técnica | Detalle | Complejidad
HT01 | Elección de Framework, Lenguajes y Herramientas | Seleccionar el framework adecuado, lenguajes de programación y herramientas necesarias. Evaluar factores como la escalabilidad, seguridad, y facilidad de desarrollo. | 2
HT02 | Modelado y Diseño de la Base de Datos | Crear el esquema de la base de datos. Definir las tablas, relaciones y restricciones necesarias para almacenar la información. Elegir el tipo de base de datos y configurar la base de datos. | 9
HT03 | Configuración del Entorno de Desarrollo | Configurar el entorno de desarrollo con las herramientas necesarias, tambien la estructura en n capas. | 2
HT04 | Desarrollo del Módulo de Registro de Usuario | Implementar las funciones de registro en la capa de presentación, lógica de negocio y acceso a datos, asegurando validaciones y seguridad. | 5
HT05 | Desarrollo del Módulo de Inicio de Sesión | Implementar el inicio de sesión con validación de credenciales y manejo de sesiones seguras. Incluir bloqueo tras varios intentos fallidos. | 5
HT06 | Desarrollo del Módulo de Recuperación de Contraseña | Crear las funciones necesarias para enviar correos electrónicos seguros para recuperación de contraseña y validaciones correspondientes. | 5
HT07 | Gestión de Configuración de Institución | Implementar el registro de datos de la institución y validaciones en la lógica de negocio para asegurar consistencia de datos. | 12
HT08 | Desarrollo de Gestión de Grados y Paralelos | Crear las funcionalidades para agregar, editar, eliminar grados, paralelos, materias y estudiantes, integrando validaciones y manejo de datos en N capas. | 9
HT09 | Módulo de Gestión de Calificaciones por Trimestre | Desarrollar el formato de calificaciones en una tabla interactiva, integrando cálculos automáticos y validaciones de notas. | 11
HT10 | Desarrollo de Gestión de Calificación Anual | Implementar formato de tabla, cálculos de promedios y estados finales. | 12
HT11 | Generación de Libretas | Crear las funcionalidades para generar libretas en formato PDF y Excel, con diseño adecuado y datos organizados. | 15
HT12 | Módulo de Predicción de Bajo Rendimiento Académico | Implementar el análisis de datos con IA para identificar estudiantes en riesgo, mostrando predicciones en tiempo real. | 18
HT13 | Desarrollo del Historial de Libretas Generadas | Crear una funcionalidad para listar, filtrar y descargar libretas generadas anteriormente. | 11
HT14 | Implementación de Notificaciones Automáticas | Configurar un sistema de notificaciones en tiempo real para alertar sobre predicciones de bajo rendimiento académico. | 12
HT15 | Operatividad Offline | Implementar el almacenamiento local de datos y la sincronización automática con la base de datos al recuperar la conexión a internet. | 12
HT16 | Seguridad del Sistema | Aplicar medidas de seguridad en todas las capas: cifrado de datos en la base de datos, manejo seguro del tráfico de datos y autenticación robusta. | 16

## Product Backlog
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HT01 | Elección de Framework, Lenguajes y Herramientas | Framework. Lenguaje, herramientas | Planificado | 2 | Sprint 1 | Alta | Seleccionar el framework adecuado, lenguajes de programación y herramientas necesarias. Evaluar factores como la escalabilidad, seguridad, y facilidad de desarrollo. | Puntuación | Descripción | SPRINT | Inicio | Fin
HT02 | Modelado y Diseño de la Base de Datos | DBMS | Planificado | 9 | Sprint 1 | Alta | Crear el esquema de la base de datos. Definir las tablas, relaciones y restricciones necesarias para almacenar la información. Elegir el tipo de base de datos y configurar la base de datos. | 1 | Muy baja complejidad: La tarea es sencilla y puede ser completada rápidamente con poco esfuerzo y sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. | Sprint 1 | 2024-11-19 | 2024-11-25
HT03 | Configuración del Entorno de Desarrollo | Entorno de desarrllo | Planificado | 2 | Sprint 1 | Alta | Configurar el entorno de desarrollo con las herramientas necesarias. | 2 | Baja complejidad: La tarea es relativamente sencilla, requiere un esfuerzo moderado y conocimientos técnicos básicos. | Sprint 2 | 2024-11-26 | 2024-12-02
HU01 | Necesito quiero registrarme en la página web con mi correo y contraseña. | Registro de usuario | Planificado | 4 | Sprint 2 | Alta | Con la finalidad de para poder acceder al sistema y gestionar las calificaciones de mis estudiantes. | 3 | Complejidad media: La tarea es de complejidad media, requiere un esfuerzo considerable y conocimientos técnicos específicos. Puede implicar la integración de varios componentes. | Sprint 3 | 2024-12-03 | 2024-12-09
HU02 | Necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña | Inicio | Planificado | 4 | Sprint 2 | Alta | Con la finalidad de de acceder al sistema de manera segura. | 4 | Alta complejidad: La tarea es compleja, requiere un esfuerzo significativo y un alto nivel de conocimientos técnicos. Puede implicar la coordinación entre varios equipos. | Sprint 4 | 2024-12-10 | 2024-12-16
HU03 | Necesito recuperar mi contraseña en caso de olvidarla | Recuperar cuenta | Planificado | 4 | Sprint 2 | Media | Con la finalidad de volver a acceder al sistema. | 5 | Muy alta complejidad: La tarea es muy compleja, requiere un esfuerzo muy significativo, un alto nivel de conocimientos técnicos y posiblemente la implementación de nuevas tecnologías o paradigmas. Implica una coordinación estrecha entre múltiples equipos y partes interesadas. | Sprint 5 | 2024-12-17 | 2024-12-23
HT04 | Desarrollo del Módulo de Registro de Usuario | Registro | Planificado | 5 | Sprint 2 | Alta | Implementar las funciones de registro en la capa de presentación, lógica de negocio y acceso a datos, asegurando validaciones y seguridad. |  |  | Sprint 6 | 2024-12-24 | 2024-12-30
HT05 | Desarrollo del Módulo de Inicio de Sesión | Login | Planificado | 5 | Sprint 2 | Alta | Implementar el inicio de sesión con validación de credenciales y manejo de sesiones seguras. Incluir bloqueo tras varios intentos fallidos. | Estado | Descripcion | Sprint 7 | 2024-12-31 | 2025-01-06
HT06 | Desarrollo del Módulo de Recuperación de Contraseña | Recuperar | Planificado | 5 | Sprint 2 | Alta | Crear las funciones necesarias para enviar correos electrónicos seguros para recuperación de contraseña y validaciones correspondientes. | Vacío | La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. | Sprint 8 | 2025-01-07 | 2025-01-13
HU04 | Necesito configurar el nombre de mi institución y los grados | Configuración | Planificado | 6 | Sprint 3 | Alta | Con la finalidad de personalizar la estructura académica del sistema. | Planificado | La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado) | Sprint 9 | 2025-01-14 | 2025-01-20
HT07 | Gestión de Configuración de Institución | Configuración | Planificado | 12 | Sprint 3 | Alta | Implementar el registro de datos de la institución y validaciones en la lógica de negocio para asegurar consistencia de datos. | En proceso | La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). | Sprint 10 | 2025-01-21 | 2025-01-27
HU05 | Necesito gestionar los grados registrados previamente (agregar paralelos, materias y estudiantes) | Grados | Planificado | 12 | Sprint 4 | Alta | Con la finalidad de finalidad de organizar mis clases. | Hecho (Donde) | La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. | Sprint 11 | 2025-01-28 | 2025-02-03
HT08 | Desarrollo de Gestión de Grados | Grados | Planificado | 9 | Sprint 4 | Alta | Crear las funcionalidades para agregar, editar, eliminar grados, paralelos, materias y estudiantes, integrando validaciones y manejo de datos en N capas. | Descartada | Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada. | Sprint 12 | 2025-02-04 | 2025-02-10
HU06 | Necesito gestionar las calificaciones por trimestre de cada materia, organizando las actividades, estudiantes y calculando automáticamente los promedios | Trimestres | Planificado | 13 | Sprint 5 | Alta | Con la finalidad de evaluar el desempeño académico de los estudiantes de manera eficiente y precisa.
HT09 | Módulo de Gestión de Calificaciones por Trimestre | Trimestres | Planificado | 11 | Sprint 5 | Alta | Desarrollar el formato de calificaciones en una tabla interactiva, integrando cálculos automáticos y validaciones de notas.
HU07 | Necesito necesito acceder a la calificación anual de una materia para visualizar las notas de los tres trimestres, agregar las calificaciones de proyecto y examen final, calcular automáticamente el promedio total, y determinar el estado final de los estudiantes | Anual | Planificado | 11 | Sprint 6 | Alta | Con la finalidad de registrar su aprobación o necesidad de supletorios.
HT10 | Desarrollo de Gestión de Calificación Anual | Anual | Planificado | 12 | Sprint 6 | Alta | Implementar formato de tabla, cálculos de promedios y estados finales.
HU08 | Necesito generar libretas de calificaciones para cada estudiante por trimestre o calificación anual de todas las | Libretas | Planificado | 11 | Sprint 7 | Alta | Generación de libretas por trimestre
HT11 | Generación de Libretas | Libretas | Planificado | 15 | Sprint 7 | Alta | Crear las funcionalidades para generar libretas en formato PDF y Excel, con diseño adecuado y datos organizados.
HU09 | Necesito acceder a la sección de predicción de bajo rendimiento académico para identificar estudiantes con bajas calificaciones o riesgo de perder el año lectivo. | Predicción | Planificado | 10 | Sprint 8 | Alta | Con la finalidad de tomar acciones preventivas y mejorar su desempeño.
HT12 | Módulo de Predicción de Bajo Rendimiento Académico | Predicción | Planificado | 18 | Sprint 8 | Alta | Implementar el análisis de datos con IA para identificar estudiantes en riesgo, mostrando predicciones en tiempo real.
HU10 | Necesito acceder al historial de libretas generadas | Historial | Planificado | 13 | Sprint 9 | Alta | Con la finalidad de consultar o descargar las libretas previamente creadas por trimestre o anuales.
HT13 | Desarrollo del Historial de Libretas Generadas | Historial | Planificado | 11 | Sprint 9 | Alta | Crear una funcionalidad para listar, filtrar y descargar libretas generadas anteriormente.
HU11 | Necesito necesito recibir notificaciones automáticas cuando la IA identifique estudiantes con bajo rendimiento o en riesgo de pérdida de materias | Notificaciones | Planificado | 9 | Sprint 10 | Alta | Con la finalidad de tomar acciones inmediatas y personalizadas para ayudarlos.
HT14 | Implementación de Notificaciones Automáticas | Notificaciones | Planificado | 12 | Sprint 10 | Alta | Configurar un sistema de notificaciones en tiempo real para alertar sobre predicciones de bajo rendimiento académico.
HU12 | Necesito trabajar sin conexión a internet | Offline | Planificado | 11 | Sprint 11 | Alta | Con la finalidad de registrar calificaciones, gestionar datos de estudiantes y continuar utilizando el sistema sin interrupciones.
HT15 | Operatividad Offline | Offline | Planificado | 12 | Sprint 11 | Alta | Implementar el almacenamiento local de datos y la sincronización automática con la base de datos al recuperar la conexión a internet.
HT16 | Seguridad del Sistema | Seguridad | Planificado | 16 | Sprint 12 | Alta | Aplicar medidas de seguridad en todas las capas: cifrado de datos en la base de datos, manejo seguro del tráfico de datos y autenticación robusta.

## Sprint Backlog
Sprints
SPRINT 1 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25
HT01 | Elección de Framework, Lenguajes y Herramientas | Revisión del documento de los lenguajes, frameworks y otras herramientas. | Diego Calva | Planificado | 2 | 1
|  | Documentar las decisiones técnicas tomadas. |  | Planificado |  | 1
HT02 | Modelado y Diseño de la Base de Datos | Crear un diagrama ERD que represente las entidades principales | Diego Calva | Planificado | 9 |  | 3
|  | Diseñar relaciones entre las tablas y definir claves primarias y foráneas. |  | Planificado |  |  |  | 2
|  | Configurar una base de datos inicial en el servidor | [6 empty] | 2
|  | Probar consultas básicas (inserciones, actualizaciones y eliminaciones) en la base de datos. |  | Planificado | [5 empty] | 2 | 3
HT03 | Configuración del Entorno de Desarrollo | Configurar el repositorio del proyecto en una plataforma como GitHub o GitLab. | Diego Calva | Planificado | 2 | [5 empty] | 0.5
|  | Definir una estructura inicial del proyecto para las capas (N capas). |  | Planificado | [7 empty] | 0.5
|  | Instalar y configurar herramientas necesarias. |  | Planificado | [7 empty] | 0.5
|  | Crear un script de configuración inicial para levantar el entorno de desarrollo. |  | Planificado | [7 empty] | 0.5
HORAS SPRINT 1 |  |  |  |  | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 1.5
SPRINT 2 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02
HU01 | Necesito quiero registrarme en la página web con mi correo y contraseña. | Diseñar el formulario para el registro de usuario. | Diego Calva | Planificado | 4 | 2
|  | Validar datos de entrada como correo y contraseña segura. |  | Planificado |  | 1
|  | Mostrar mensajes de éxito o error dependiendo de la operación. |  | Planificado |  | 1
HU02 | Necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña | Diseñar el formulario para iniciar sesión. | Diego Calva | Planificado | 4 |  | 2
|  | Implementar validaciones para credenciales incorrectas. |  | Planificado |  |  | 1
|  | Implementar mensajes de error específicos (bloqueo tras intentos fallidos). |  | Planificado |  |  | 1
HU03 | Necesito recuperar mi contraseña en caso de olvidarla | Crear un formulario para solicitar restablecimiento de contraseña. | Diego Calva | Planificado | 4 |  |  | 2
|  | Implementar mensajes en caso de correos no registrados. |  | Planificado |  |  |  | 1
|  | Crear pantalla para ingresar y confirmar la nueva contraseña |  | Planificado |  |  |  | 1
HU04 | Desarrollo del Módulo de Registro de Usuario | Implementar la lógica de negocio para validar datos y registrar usuarios. | Diego Calva | Planificado | 5 |  |  |  | 2
|  | Crear un endpoint para guardar usuarios en la base de datos. |  | Planificado |  |  |  |  | 2
|  | Realizar pruebas unitarias para verificar la funcionalidad. |  | Planificado |  |  |  |  | 1
HT05 | Desarrollo del Módulo de Inicio de Sesión | Implementar lógica para autenticar usuarios con tokens seguros. | Diego Calva | Planificado | 5 |  |  |  |  | 2
|  | Crear un endpoint para validar credenciales y gestionar sesiones. |  | Planificado | [5 empty] | 2
|  | Implementar bloqueo de cuentas tras intentos fallidos. |  | Planificado | [5 empty] | 1
HT06 | Desarrollo del Módulo de Recuperación de Contraseña | Crear un endpoint para generar enlaces únicos de recuperación de contraseña. | Diego Calva | Planificado | 5 | [5 empty] | 2
|  | Configurar un servicio para enviar correos electrónicos con enlaces de recuperación. |  | Planificado | [6 empty] | 2
|  | Validar y actualizar contraseñas seguras en la base de datos. |  | Planificado | [7 empty] | 1
HORAS SPRINT 2 |  |  |  |  | 27 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1
SPRINT 3 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09
HU04 | Necesito configurar el nombre de mi institución y los grados | Crear un formulario para registrar la institución (nombre, ubicación y grados). | Diego Calva | Planificado | 6 | 3
|  | Validar campos obligatorios y nombres únicos para los grados. |  | Planificado |  |  | 1
|  | Mostrar mensaje de confirmación tras guardar los datos. |  | Planificado |  |  | 2
HT07 | Gestión de Configuración de Institución | Implementar un endpoint para guardar y actualizar datos de la institución. | Diego Calva | Planificado | 12 |  |  | 3 | 3
|  | Validar que los datos sean únicos y cumplan con los requisitos de negocio. |  | Planificado | [5 empty] | 3
|  | Probar la integración con las capas superiores. |  | Planificado | [6 empty] | 3
HORAS SPRINT 3 |  |  |  |  | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
SPRINT 4 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16
HU05 | Necesito gestionar los grados registrados previamente (agregar paralelos, materias y estudiantes) | Diseñar una interfaz para visualizar grados como tarjetas. | Diego Calva | Planificado | 12 | 2 | 1
|  | Implementar modales para agregar, editar y eliminar grados. |  | Planificado |  |  |  | 3
|  | Agregar funcionalidades para gestionar paralelos, materias, y estudiantes. |  | Planificado |  |  |  |  | 3 | 3
HT08 | Desarrollo de Gestión de Grados y Paralelos | Crear endpoints para CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) de grados, paralelos, materias y estudiantes | Diego Calva | Planificado | 9 |  |  |  |  | 2 | 3
|  | Implementar validaciones de negocio antes de guardar los datos. |  | Planificado | [6 empty] | 2
|  | Probar la funcionalidad completa de gestión. |  | Planificado | [7 empty] | 2
HORAS SPRINT 4 |  |  |  |  | 21 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2
SPRINT 5 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23
HU06 | Necesito gestionar las calificaciones por trimestre de cada materia, organizando las actividades, estudiantes y calculando automáticamente los promedios | Diseñar una tabla interactiva para visualizar estudiantes y actividades. | Diego Calva | Planificado | 13 | 3 | 3 | 2
|  | Implementar funcionalidades para agregar actividades, estudiantes, registrar notas. |  | Planificado |  |  |  | 3
|  | Mostrar cálculos automáticos de promedios en tiempo real. |  | Planificado |  |  |  |  | 2
HT09 | Módulo de Gestión de Calificaciones por Trimestre | Implementar lógica de negocio para calcular promedios automáticamente. | Diego Calva | Planificado | 11 |  |  |  |  | 3
|  | Crear endpoints para almacenar y recuperar actividades, calificaciones y estudiantes |  | Planificado | [6 empty] | 5
|  | Validar los datos antes de almacenarlos en la base de datos. |  | Planificado | [7 empty] | 3
HORAS SPRINT 5 |  |  |  |  | 24 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3
SPRINT 6 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30
HU07 | Necesito necesito acceder a la calificación anual de una materia para visualizar las notas de los tres trimestres, agregar las calificaciones de proyecto y examen final, calcular automáticamente el promedio total, y determinar el estado final de los estudiantes | Diseñar una tabla para mostrar notas acumuladas por trimestre. | Diego Calva | Planificado | 11 | 2 | 3
|  | Permitir agregar notas de proyectos y exámenes finales. |  | Planificado |  |  |  | 3
|  | Mostrar el estado final del estudiante basado en su promedio. |  | Planificado |  |  |  |  | 3
HT10 | Desarrollo de Gestión de Calificación Anual | Implementar lógica de negocio para consolidar datos de los trimestres. | Diego Calva | Planificado | 12 |  |  |  |  | 4
|  | Crear endpoints para calcular promedios anuales y determinar estados. |  | Planificado | [6 empty] | 4
|  | Probar cálculos automáticos con datos de prueba. |  | Planificado | [6 empty] | 2 | 2
HORAS SPRINT 6 |  |  |  |  | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2
SPRINT 7 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30
HU08 | Necesito generar libretas de calificaciones para cada estudiante por trimestre o calificación anual de todas las | Crear opciones para generar libretas en formato PDF y Excel. | Diego Calva | Planificado | 11 | 2 | 3
|  | Agregar botones para descargar o imprimir las libretas. |  | Planificado |  |  |  | 3 | 3
HT11 | Generación de Libretas | Implementar lógica para compilar datos de estudiantes y calificaciones en plantillas. | Diego Calva | Planificado | 15 |  |  |  | 2 | 3
|  | Configurar exportación a PDF y Excel. |  | Planificado | [5 empty] | 2 | 2
|  | Probar la funcionalidad de generación con diferentes escenarios. |  | Planificado | [6 empty] | 4 | 2
HORAS SPRINT 7 |  |  |  |  | 26 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2
SPRINT 8 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30
HU09 | Necesito acceder a la sección de predicción de bajo rendimiento académico para identificar estudiantes con bajas calificaciones o riesgo de perder el año lectivo. | Crear una vista para listar estudiantes en riesgo. | Diego Calva | Planificado | 10 | 3 | 3
|  | Implementar filtros para organizar datos por grado, materia, etc. |  | Planificado |  |  |  | 4
HT12 | Módulo de Predicción de Bajo Rendimiento Académico | Entrenar modelo de IA para predecir bajo rendimiento académico. | Diego Calva | Planificado | 18 |  |  |  | 3 | 5
|  | Implementar un endpoint para devolver las predicciones. |  | Planificado | [6 empty] | 6
|  | Probar el modelo con datos simulados y evaluar su precisión. |  | Planificado | [6 empty] | 1 | 3
HORAS SPRINT 8 |  |  |  |  | 28 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3
SPRINT 9 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30
HU10 | Necesito acceder al historial de libretas generadas | Diseñar una lista para mostrar las libretas generadas. | Diego Calva | Planificado | 13 | 2 | 4
|  | Implementar filtros para buscar por trimestre, materia y grado. |  | Planificado |  |  |  | 3
|  | Agregar opción para descargar libretas directamente. |  | Planificado |  |  |  |  | 4
HT13 | Desarrollo del Historial de Libretas Generadas | Crear API para recuperar datos históricos de libretas. | Diego Calva | Planificado | 11 |  |  |  |  | 5 | 1
|  | Optimizar consultas para manejar grandes volúmenes de datos. |  | Planificado | [6 empty] | 4 | 1
HORAS SPRINT 9 |  |  |  |  | 24 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1
SPRINT 10 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30
HU11 | Necesito necesito recibir notificaciones automáticas cuando la IA identifique estudiantes con bajo rendimiento o en riesgo de pérdida de materias | Crear un panel para mostrar notificaciones generadas por la IA. | Diego Calva | Planificado | 9 | 3 | 2
|  | Permitir marcar notificaciones como leídas. |  | Planificado |  |  |  | 2 | 2
HT14 | Implementación de Notificaciones Automáticas | Configurar eventos para generar notificaciones en tiempo real. | Diego Calva | Planificado | 12 |  |  |  |  | 4 | 2
|  | Probar la generación y visualización de notificaciones. |  | Planificado | [6 empty] | 4 | 2
HORAS SPRINT 10 |  |  |  |  | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2
SPRINT 11 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30
HU12 | Necesito trabajar sin conexión a internet | Permitir registrar datos sin conexión a internet. | Diego Calva | Planificado | 11 | 2 | 3
|  | Sincronizar datos automáticamente al restablecer la conexión. |  | Planificado |  |  |  | 3 | 3
HT15 | Operatividad Offline | Implementar almacenamiento local utilizando IndexedDB. | Diego Calva | Planificado | 13 |  |  |  |  | 4 | 3
|  | Configurar sincronización automática con la base de datos. |  | Planificado | [6 empty] | 4 | 2
HORAS SPRINT 11 |  |  |  |  | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2
SPRINT 12 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30
HT16 | Seguridad del Sistema | Implementar cifrado de datos sensibles. | Diego Calva | Planificado | 16 | 2 | 2
|  | Configurar HTTPS para garantizar conexiones seguras. |  | Planificado |  |  |  | 2 | 2
|  | Realizar pruebas de penetración para identificar vulnerabilidades.. |  | Planificado | [5 empty] | 4 | 4
HORAS SPRINT 12 |  |  |  |  | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4

## Instructivo (2) (hidden)
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## Instructivo (hidden)
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.