## Historial de versiones
EduCalifica - Plataforma Web para la Automatización de la Gestión de Calificaciones en Escuelas Rurales.
Grupo Diego Calva
Historial de Versiones
Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción
2023-12-17 | 1.0 | Diego Calva | ESPOCH | Creacion de la historias de usuario y tecnicas.
2023-12-18 | 1.1 | Diego Calva | ESPOCH | Creacion de Product backlog, y los sprint backlogs
2024-11-25 | 2.0 | Diego Calva | ESPOCH | Actualizacion de las historias tecnicas (Criterios de aceptacion)
2024-11-25 | 2.1 | Diego Calva | ESPOCH | Actualizacion del product backlog y de sprint baclog
2024-12-02 | 3.0 | Diego Calva | ESPOCH | Cambio de estado del sprint 1 y 2.
2024-12-09 | 4.0 | Diego Calva | ESPOCH | Cambio de estado del sprint 3
2024-12-16 | 5.0 | Diego Calva | ESPOCH | Cambio de estado del sprint 4
2024-12-25 | 6.0 | Diego Calva | ESPOCH | Cambio de estado del sprint 5
2024-12-31 | 7.0 | Diego Calva | ESPOCH | Cambio de estado del sprint 6
2025-01-07 | 8.0 | Diego Calva | ESPOCH | Cambio de estado del sprint 7
2025-01-14 | 9.0 | Diego Calva | ESPOCH | Cambio de estado del sprint 8
2025-01-20 | 10.0 | Diego Calva | ESPOCH | Cambio de estado del sprint 9
2025-02-04 | 11.0 | Diego Calva | ESPOCH | Cambio de estado del sprint 10
2025-02-04 | 11.1 | Diego Calva | ESPOCH | Cambio de estado del sprint 11 y 12

## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HU01 | Como un profesor | Necesito registrarme en la página web. | Con la finalidad de poder acceder al sistema y gestionar las calificaciones de mis estudiantes. | 1 | Registro exitoso | En caso que acceda al formulario de registro | cuando ingreso todos los datos requeridos y presiono "Registrar" | el sistema debe guardar mis datos y mostrar un mensaje de éxito.
|  |  |  | 2 | Validación de campos obligatorios | En caso que intente registrarme sin completar los campos requeridos o con datos inválidos | cuando intento enviar el formulario | el sistema debe mostrar un mensaje indicando cuáles campos faltan o tienen errores.
|  |  |  | 3 | Validación de formato de correo electrónico | En caso que ingrese un correo en un formato incorrecto | cuando intento registrarme | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que el correo no es válido.
|  |  |  | 4 | Validación de usuario existente | En caso que intente registrarme con un correo que ya está en uso | cuando presiono "Registrar" | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que el correo ya está registrado y sugerir iniciar sesión.
|  |  |  | 5 | Contraseña segura | En caso que ingrese una contraseña débil. | cuando intento registrarme | el sistema debe mostrar un mensaje sugiriendo una contraseña con al menos 8 caracteres, una mayúscula y un número.
HU02 | Como un profesor | Necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña | Con la finalidad de de acceder al sistema de manera segura. | 1 | Inicio exitoso | En caso que ingrese mi correo y contraseña correctamente | cuando presiono "Iniciar Sesión" | el sistema debe redirigirme al panel principal donde pueda gestionar mis calificaciones y datos registrados.
|  |  |  | 2 | Validación de credenciales | En caso que ingrese un correo o contraseña incorrectos | cuando intento iniciar sesión | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que las credenciales no coinciden.
|  |  |  | 3 | Validación de cuenta inexistente | En caso que intente iniciar sesión con un correo que no está registrado | cuando presiono "Iniciar Sesión" | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que la cuenta no existe y sugerir registrarse.
|  |  |  | 4 | Recuperación de contraseña | En caso que no recuerde mi contraseña | cuando presiono "¿Olvidaste tu contraseña?" | el sistema debe redirigirme al formulario de recuperación de contraseña para restablecerla mediante mi correo.
HU03 | Como un profesor | Necesito recuperar mi contraseña en caso de olvidarla | Con la finalidad de volver a acceder al sistema. | 1 | Solicitud de recuperación exitosa | En caso que no recuerde mi contraseña | cuando ingreso mi correo y presiono "Recuperar Contraseña" | el sistema debe enviar un enlace al correo registrado para restablecer la contraseña.
|  |  |  | 2 | Validación de correo registrado | En caso que ingrese un correo que no está registrado | cuando intento recuperar mi contraseña | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que el correo no está asociado a ninguna cuenta.
|  |  |  | 3 | Enlace de restablecimiento válido | En caso que reciba un enlace de recuperación en mi correo | cuando hago clic en el enlace | el sistema debe redirigirme a una página para establecer una nueva contraseña.
|  |  |  | 4 | Validación de nueva contraseña | En caso que ingrese una nueva contraseña que no cumpla los requisitos de seguridad | cuando intento restablecer mi contraseña | el sistema debe mostrar un mensaje indicando las condiciones necesarias para la nueva contraseña.
|  |  |  | 5 | Restablecimiento exitoso | En caso que ingrese una contraseña válida | cuando presiono "Guardar Nueva Contraseña" | el sistema debe actualizar la contraseña en la base de datos y mostrar un mensaje confirmando el cambio.
HU04 | Como un profesor | Necesito configurar el nombre de mi institución y los grados | Con la finalidad de personalizar la estructura académica del sistema. | 1 | Configuración inicial exitosa | En caso que acceda al formulario de configuración de institución | cuando ingreso los datos requeridos y presiono "Guardar" | el sistema debe guardar los datos ingresados, mostrar un mensaje de éxito y habilitar la siguiente seccion de gestion de grados.
|  |  |  | 2 | Validación de campos obligatorios | En caso que intente guardar la configuración sin completar algún campo requerido | cuando dejo vacío ciertos campos y presiono "Guardar" | el sistema debe mostrar un mensaje indicando cuáles campos son obligatorios y deben completarse.
|  |  |  | 3 | Validación del número de grados | En caso que ingrese un número de grados no válido (por ejemplo, un número negativo o mayor a 20) | cuando ingreso un número fuera del rango permitido y presiono "Guardar" | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que el número de grados debe estar en cierto rango que ya se determinara despues.
|  |  |  | 4 | Validación de nombres duplicados | En caso que ingrese nombres duplicados para los grados | cuando ingreso nombres idénticos para dos o más grados y presiono "Guardar" | el sistema debe mostrar un mensaje indicando que los nombres de los grados no pueden repetirse.
HU05 | Como un profesor | Necesito gestionar los grados registrados previamente (agregar paralelos y materias) | Con la finalidad de finalidad de organizar mis clases. | 1 | Navegación automática al menú "Inicio" | En caso que complete la configuración de la institución (Historia de Usuario 4) | cuando presiono "Guardar" en la configuración de la institución | el sistema debe redirigirme automáticamente al menú "Inicio" con los grados registrados mostrados como tarjetas.
|  |  |  | 2 | Visualización clara de los grados registrados | En caso que acceda a la sección de gestión de grados | cuando los grados están cargados | el sistema debe mostrar la lista de los grados en tarjetas con diseño diferenciado, mostrando el nombre de cada grado.
|  |  |  | 3 | Agregar paralelos | En caso que seleccione un grado desde su tarjeta | cuando presiono "Agregar Paralelos" | el sistema debe abrir una pantalla modal para agregar los paralelos asociados al grado seleccionado.
|  |  |  | 4 | Agregar materias | En caso que seleccione un grado desde su tarjeta | cuando presiono "Agregar Materias" | el sistema debe abrir una pantalla modal para agregar las materias asociadas al grado seleccionado.
HU06 | Como un profesor | Necesito gestionar las calificaciones por trimestre de cada materia, organizando las actividades, estudiantes y calculando automáticamente los promedios | Con la finalidad de evaluar el desempeño académico de los estudiantes de manera eficiente y precisa. | 1 | Visualización de grados | En caso que acceda al menú "Grados" | cuando selecciono un grado y presiono "Grados" | el sistema debe mostrar una lista de los grados registrados.
|  |  |  | 2 | Visualización de materias | En caso que seleccione un grado de la lista | cuando presiono un grado registrado | el sistema debe desplegar las materias asociadas al grado seleccionado.
|  |  |  | 3 | Visualización de trimestres y calificación anual | En caso que seleccione una materia registrada | cuando presiono una materia registrada | el sistema debe mostrar las opciones de tres trimestres y calificación anual como secciones para seleccionar.
|  |  |  | 4 | Selección de trimestre | En caso que seleccione un trimestre específico | cuando presiono un trimestre | el sistema debe redirigir a una sección donde se muestre un formato de tabla con estudiantes y actividades.
|  |  |  | 5 | Gestión de estudiantes | En caso que acceda al formato de tabla | cuando selecciono "Agregar" o "Eliminar Estudiante" | el sistema debe permitir agregar o eliminar estudiantes y actualizar la tabla automáticamente.
|  |  |  | 6 | Gestión de actividades | En caso que el profesor desee modificar las actividades | cuando selecciono "Editar", "Agregar" o "Eliminar Actividad" en la cabecera de la tabla | el sistema debe permitir gestionar las actividades y reflejar los cambios en la tabla.
|  |  |  | 7 | Ingreso de notas y cálculo de promedios | En caso que el profesor ingrese una nota para una actividad | cuando presiono Enter o salgo del campo | el sistema debe recalcular automáticamente el promedio del estudiante y reflejarlo en la columna correspondiente.
HU07 | Como un profesor | Necesito necesito acceder a la calificación anual de una materia para visualizar las notas de los tres trimestres, agregar las calificaciones de proyecto y examen final, calcular automáticamente el promedio total, y determinar el estado final de los estudiantes | Con la finalidad de registrar su aprobación o necesidad de supletorios. | 1 | Acceso a la sección de calificación anual | En caso que acceda a la sección de "Grados" desde el menú | cuando selecciono una materia y luego "Calificación Anual" | el sistema debe mostrar un formato de tabla con los datos de los tres trimestres y campos para proyecto y examen final.
|  |  |  | 2 | Cálculo automático del promedio total | En caso que se ingresen las notas de proyecto y examen final | cuando ingreso las notas en los campos correspondientes | el sistema debe calcular automáticamente el TOTAL (70%), el PROMEDIO (30%) y el promedio final (cualitativo y cuantitativo).
|  |  |  | 3 | Determinación del estado de los estudiantes | En caso que se calcule el promedio total | cuando el sistema evalúa las calificaciones | el sistema debe mostrar el estado de cada estudiante: "Aprobado", "Supletorio" o "Reprobado".
|  |  |  | 4 | Gestión de notas de supletorio | En caso que un estudiante se quede en supletorio | cuando ingreso la nota del examen supletorio | el sistema debe actualizar el estado del estudiante a "Aprobado" si la nota es >= 7 o mantenerlo como "Reprobado" si es < 7.
HU08 | Como un profesor | Necesito generar libretas de calificaciones para cada estudiante, ya sea por trimestre o como resumen anual que incluya todas las materias. | Con la finalidad de presentar el desempeño académico de los estudiantes de forma clara y organizada, y poder imprimir o compartir las libretas. | 1 | Generación de libretas por trimestre | En caso que acceda a una materia y seleccione un trimestre | cuando selecciono "Generar Libreta" | el sistema debe crear libretas de calificaciones para cada estudiante y permitir su descarga o impresión.
|  |  |  | 2 | Generación de libretas anuales | En caso que acceda a la sección de "Calificación Anual" | cuando selecciono "Generar Libreta Anual" | el sistema debe incluir el promedio anual de todas las materias, estado final y permitir la descarga o impresión.
|  |  |  | 3 | Resumen del estado final del estudiante | En caso que genere libretas anuales | cuando reviso el estado del estudiante en la libreta | el sistema debe mostrar si el estudiante está "Aprobado", en "Supletorio" o "Reprobado".
|  |  |  | 4 | Exportación en formatos descargables | En caso que genere libretas | cuando selecciono "Descargar" | el sistema debe permitir descargar las libretas en formato PDF o Excel.
HU09 | Como un profesor | Necesito acceder a la sección de predicción de bajo rendimiento académico para identificar estudiantes con bajas calificaciones o riesgo de perder el año lectivo. | Con la finalidad de tomar acciones preventivas y mejorar su desempeño. | 1 | Acceso a la sección de predicción | En caso que acceda al menú principal | cuando selecciono "Predicción de Bajo Rendimiento Académico" en el menú | el sistema debe mostrar una vista con la lista de estudiantes agrupados por nivel de riesgo.
|  |  |  | 2 | Predicción de bajo rendimiento por trimestre | En caso que se registren calificaciones en los aportes del trimestre | cuando la IA analiza los datos ingresados | el sistema debe mostrar un listado de estudiantes con bajas calificaciones por trimestre.
|  |  |  | 3 | Predicción de riesgo de pérdida de materias | En caso que se calculen las notas del trimestre o se ingresen notas parciales | cuando la IA identifica patrones de bajo rendimiento | el sistema debe agrupar estudiantes en riesgo de perder la materia en una lista separada.
|  |  |  | 4 | Visualización de detalles | En caso que seleccione un estudiante de la lista de predicción | cuando accedo a los detalles del estudiante | el sistema debe mostrar un historial de calificaciones y el motivo de la predicción de bajo rendimiento o riesgo.
HU10 | Como un profesor | Necesito acceder al historial de libretas generadas | Con la finalidad de consultar o descargar las libretas previamente creadas por trimestre o anuales. | 1 | Acceso al historial de libretas generadas | En caso que acceda a la opción "Historial de Libretas" desde el menú principal | cuando selecciono "Historial de Libretas" | el sistema debe mostrar una lista organizada de las libretas generadas, clasificadas por trimestre o anual.
|  |  |  | 2 | Filtrado de libretas | En caso que necesite buscar libretas específicas | cuando selecciono los filtros de trimestre, materia o estudiante | el sistema debe mostrar solo las libretas que coincidan con los criterios seleccionados.
|  |  |  | 3 | Visualización de libretas | En caso que seleccione una libreta específica | cuando doy clic en una libreta | el sistema debe abrir la libreta seleccionada para su revisión en pantalla.
|  |  |  | 4 | Descarga de libretas | En caso que quiera descargar una libreta | cuando presiono el botón "Descargar" | el sistema debe generar un archivo PDF o Excel de la libreta seleccionada para descarga.
HU11 | Como un profesor | Necesito necesito recibir notificaciones automáticas cuando la IA identifique estudiantes con bajo rendimiento o en riesgo de pérdida de materias | Con la finalidad de tomar acciones inmediatas y personalizadas para ayudarlos. | 1 | Recepción de notificaciones por trimestre | En caso que se ingresen calificaciones parciales o finales en un trimestre | cuando la IA identifica estudiantes en bajo rendimiento | el sistema debe enviar una notificación al profesor mostrando los estudiantes afectados y sus motivos.
|  |  |  | 2 | Actualización en tiempo real | En caso que se actualicen las calificaciones | cuando la IA reevalúa las predicciones | el sistema debe enviar una notificación indicando los cambios en el nivel de riesgo de los estudiantes.
|  |  |  | 3 | Notificación de riesgo alto | En caso que un estudiante sea clasificado como "en riesgo alto de pérdida" | cuando la IA genera la predicción | el sistema debe enviar una alerta destacada indicando el riesgo para intervención.
|  |  |  | 4 | Visualización de notificaciones | En caso que acceda al panel de notificaciones | cuando selecciono una notificación | el sistema debe mostrar detalles específicos del estudiante y los motivos de la predicción.
HU12 | Como un profesor | Necesito navegar y gestionar las secciones del menú principal. | Con la finalidad de acceder a diferentes módulos del sistema y realizar tareas de gestión académica. | 1 | Navegación entre secciones | En caso de que esté autenticado y acceda al menú principal | cuando selecciono una opción del menú lateral | el sistema debe cargar la vista correspondiente y marcar como activa la opción seleccionada en el menú.
|  |  |  | 2 | Protección de sesión | En caso de que intente acceder sin estar autenticado | cuando intento ingresar a la sección desde la barra de direcciones del navegador | el sistema debe redirigirme automáticamente a la página de inicio de sesión y no cargar la sección.
|  |  |  | 3 | Cierre de sesión | En caso de que esté autenticado | cuando presiono el botón "Cerrar sesión" | el sistema debe redirigirme a la página de inicio de sesión e informar que la sesión ha expirado.
|  |  |  | 4 | Validación de token expirado | En caso de que el token JWT haya expirado | cuando intento realizar una acción en el menú | el sistema debe notificar al profesor que los datos se sincronizaron correctamente.
|  |  |  | 5 | Prevención de retroceso | En caso de que cierre sesión y use el botón de retroceso del navegador | cuando presiono el botón de retroceso | el sistema debe redirigirme automáticamente al inicio de sesión sin permitir acceso a la sección del menú principal.

## Historias Tecnicas
Historia Tecnica
Identificador (ID) de la Historia Tecnica | Descripción Técnica | Detalle | Criterios de aceptación | Complejidad
HT01 | Elección de Framework, Lenguajes y Herramientas | Seleccionar el framework adecuado, lenguajes de programación y herramientas necesarias. Evaluar factores como la escalabilidad, seguridad, y facilidad de desarrollo. | • Lenguaje elegido basado en el analisis de los parametros del ptoyecto. • Framework seleccionado tras comparar opciones compatibles con el lenguaje. • Base de datos elegida según compatibilidad con el lenguaje y framework, priorizando mediante los parametros del proyecto. • IDE recomendado basado en compatibilidad con el lenguaje y soporte de funcionalidades clave para el proyecto | 2
HT02 | Modelado y Diseño de la Base de Datos | Crear el esquema de la base de datos. Definir las tablas, relaciones y restricciones necesarias para almacenar la información. | • Base de datos correctamente diseña. • Integridad referencial validada. • Validación de relaciones entre entidades | 9
HT03 | Configuración del Entorno de Desarrollo | Configurar el entorno de desarrollo con las herramientas necesarias, tambien la estructura en n capas. | • Herramientas de desarrollo seleccionadas e instaladas (IDE, gestores de paquetes, frameworks). • Configuración inicial de la estructura del proyecto basada en arquitectura de N capas (frontend, backend, acceso a datos y base de datos). | 2
HT04 | Configuración del Registro de Usuarios | Implementar el módulo de registro de usuario con validación de datos en la capa de lógica de negocios, conexión con la base de datos en la capa de acceso a datos y una interfaz funcional en la capa de presentación. | • Registro exitoso con validación de campos requeridos. • Mensajes claros en caso de errores. • Datos correctamente almacenados en la base de datos. | 5
HT05 | Implementación del Inicio de Sesión | Implementar el módulo de inicio de sesión con validación de credenciales en la capa de lógica de negocio y manejo seguro de sesiones. | • El sistema debe validar las credenciales ingresadas (correo y contraseña) contra los datos almacenados en la base de datos. • La contraseña debe ser verificada utilizando hashing (bcrypt). • El sistema debe manejar errores de autenticación y validación adecuadamente. | 5
HT06 | Recuperación de Contraseña | mplementar el módulo de recuperación de contraseña, incluyendo generación de tokens de recuperación, envío de correos seguros y validación de nuevas contraseñas. | • El sistema debe generar un token único y seguro para el enlace de recuperación. • El token debe ser almacenado en la base de datos con una fecha de expiración. • El enlace de recuperación debe ser enviado al correo registrado. • El sistema debe validar el token antes de permitir el restablecimiento de la contraseña. • La nueva contraseña debe cumplir con los requisitos de seguridad y ser almacenada en formato encriptado. | 5
HT07 | Configuración Inicial de Institución y Grados | Implementar el módulo para registrar el nombre de la institución, grados y validaciones iniciales. | • El servidor recibe y procesa correctamente los datos enviados desde el formulario, incluyendo nombre, lugar, imagen y grados dinámicos. • El id_usuario del usuario autenticado se obtiene de la cookie HTTP-only de forma segura. • Los datos de la institución y los grados se guardan correctamente en sus tablas respectivas, manteniendo las relaciones con el id_usuario. • Las imágenes se procesan y almacenan en la base de datos en formato binario (bytea) sin errores. | 12
HT08 | Gestión de Grados: Paralelos y Materias | Implementar el módulo para gestionar grados registrados, con opciones para agregar paralelos y materias | • Gestión exitosa de grados y paralelos • Mensajes claros en caso de errores (duplicados o valores inválidos). • Actualización correcta de datos en la base de datos. | 9
HT09 | Gestión de Calificaciones por Trimestres | Implementar el módulo para registrar y calcular calificaciones por trimestre, con cálculo automático de promedios. | • Registro y cálculo exitoso de calificaciones. • Promedios calculados automáticamente tras ingresar notas. • Actualización de datos en la base de datos. | 11
HT10 | Calificación Anual y Determinación de Estado Final | Implementar el módulo para gestionar las calificaciones anuales, promedios finales y determinar el estado final de los estudiantes. | • Cálculo automático del promedio anual y estado final. • Registro correcto de notas de supletorio, con actualización de estados. • Mensajes claros en la interfaz para el estado de los estudiantes. | 12
HT11 | Generación de Libretas de Calificaciones | Implementar el módulo para generar libretas de calificaciones por trimestre y anuales. | • Generación correcta de libretas con calificaciones registradas. • Exportación funcional en formatos PDF y Excel. Mensajes claros en caso de errores durante la generación. | 15
HT12 | Predicción de Bajo Rendimiento Académico | Implementar el módulo para predecir estudiantes con bajo rendimiento académico utilizando un sistema de inteligencia artificial. | • Predicciones generadas correctamente basadas en los datos ingresados. • Visualización clara de estudiantes clasificados por nivel de riesgo. Mensajes explicativos para los criterios de predicción. | 18
HT13 | Gestión de Notificaciones Automáticas | Predicciones generadas correctamente basadas en los datos ingresados. Visualización clara de estudiantes clasificados por nivel de riesgo. Mensajes explicativos para los criterios de predicción. | • Notificaciones generadas correctamente según los resultados de la predicción. • Actualización automática de notificaciones al cambiar los datos. • Detalles específicos visibles al acceder a cada notificación. | 11
HT15 | Historial de Libretas Generadas | Implementar el módulo para consultar, filtrar y descargar las libretas de calificaciones generadas previamente. | • Visualización clara y organizada de libretas almacenadas. • Funcionalidad de filtrado y búsqueda operativa. • Descarga exitosa de libretas en formatos PDF o Excel. | 12
HT16 | Implementación de React Inicio de Sesión, Registro y Recuperación de Contraseña | Diseñar e implementar las vistas de Inicio de Sesión, Registro y Recuperación de Contraseña utilizando React. Incluir estilos y validaciones para mejorar la experiencia del usuario. | • Componentes de React desarrollados modularmente para las funcionalidades de Inicio de Sesión, Registro y Recuperación de Contraseña. • Validación de campos en tiempo real con expresiones regulares (email válido, contraseñas seguras). • Uso de Axios para gestionar solicitudes HTTP hacia los endpoints de autenticación y recuperación de contraseñas en el backend. • Almacenamiento y uso de tokens JWT en el cliente mediante localStorage. • Implementación de validaciones en tiempo real para campos de entrada como correo y contraseña. Estilos organizados por componentes (Login.css, Register.css, ForgotPassword.css) para garantizar consistencia visual. | 10
HT17 | Implementación de React para estilar el formulario de Institución | Diseñar e implementar el formulario de Institución utilizando React, integrando la funcionalidad para gestionar grados dinámicamente y enviar datos al backend. | • Validación de campos obligatorios, como nombre, lugar y grados, utilizando hooks de React. • Implementación de carga y previsualización de imágenes usando FileReader. • Uso de Axios para enviar datos al backend, incluyendo serialización de datos complejos como imágenes en formato Base64. • Gestión de estados de los grados dinámicos con useState para agregar o eliminar filas del formulario. • Navegación controlada con React Router tras completar el formulario, incluyendo protección de rutas. | 12
HT18 | Implementación de React para diseñar y estilar Gestión de Grados | Diseñar e implementar el módulo de Gestión de Grados utilizando React, permitiendo la administración de paralelos y materias con una interfaz moderna. | • Diseño de modales interactivos para la gestión de paralelos y materias utilizando componentes de React. • Validación de datos en los formularios, como nombres de materias y letras únicas para paralelos. • Uso de Axios para realizar operaciones CRUD con los endpoints de gestión de grados en el backend. • Creación de tablas dinámicas y componentes reutilizables para materias y paralelos. • Estilos organizados para el módulo (GestionGrados.css), garantizando que sea funcional tanto en dispositivos móviles como en escritorio. | 13
HT19 | Implementación de React para diseñar y estilar la Sección Menú | Diseñar e implementar la Sección Menú utilizando React, con una barra lateral interactiva y opciones dinámicas de navegación. | • El diseño debe ser responsivo y adaptarse correctamente a diferentes tamaños de pantalla. • Los botones y elementos interactivos deben funcionar correctamente, permitiendo la navegación entre secciones. • Los estilos deben seguir un esquema visual consistente con el resto del sistema. • El componente debe manejar correctamente los estados activos (e.g., secciones seleccionadas, dropdowns desplegados). • Las rutas deben estar configuradas para redirigir al contenido correspondiente en cada sección. • Las pruebas deben verificar que todos los elementos interactivos respondan como se espera. | 14
HT20 | Validación de Token JWT en la Sección Menú | Implementar la lógica para verificar la validez del token JWT en la Sección Menú y redirigir al usuario al inicio de sesión si el token es inválido o ha expirado. | • El sistema debe verificar el token JWT al cargar la Sección Menú. • Si el token es inválido o no está presente, el sistema debe redirigir automáticamente al login. • El sistema debe eliminar el token del almacenamiento local si no es válido. • El usuario debe permanecer en la Sección Menú si el token es válido. | 15
HT21 | Visualización de la Sección de Inicio | Mostrar información de la institución, grados, paralelos y materias en una interfaz responsiva y organizada. | • Mostrar nombre e imagen de la institución, grados, paralelos y materias alineados correctamente. • Diseño responsivo y estilos aislados para no afectar otros formularios. • Cargar datos dinámicamente desde el backend mediante /dashboard. | 11
HT22 | Funcionalidad de Edición con Modal | Permitir editar información como institución, grados, paralelos y materias mediante un modal. | • Íconos de edición visibles al pasar el cursor. • Modal con formulario para editar el elemento seleccionado. • Enviar cambios al backend y actualizar la UI. | 12
HT23 | Implementación del Icono de Usuario | Agregar un ícono de usuario en la barra superior con un menú desplegable para mostrar información del usuario y permitir cerrar sesión. | • Ícono de usuario visible en la barra superior. • Menú desplegable con datos del usuario y botón para cerrar sesión. • Redirección al login tras cerrar sesión. | 13
HT24 | Gestión de Rutas | Implementar un sistema de gestión de rutas que garantice que los usuarios autenticados y no autenticados accedan solo a las secciones correspondientes y que las rutas no válidas sean redirigidas automáticamente. | Los usuarios no autenticados solo pueden acceder a rutas públicas. Los usuarios autenticados no pueden acceder a rutas públicas; son redirigidos automáticamente a su sección actual. Si se ingresa una URL inválida, el sistema redirige automáticamente a la sección actual o al login. El historial del navegador no debe permitir retroceder o avanzar a rutas no válidas. | 14

## Product Backlog
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HT01 | Elección de Framework, Lenguajes y Herramientas | Framework. Lenguaje, herramientas | Hecho | 2 | Sprint 1 | Alta | Seleccionar el framework adecuado, lenguajes de programación y herramientas necesarias. Evaluar factores como la escalabilidad, seguridad, y facilidad de desarrollo. | Puntuación | Descripción | SPRINT | Inicio | Fin
HT02 | Modelado y Diseño de la Base de Datos | DBMS | Hecho | 9 | Sprint 1 | Alta | Crear el esquema de la base de datos. Definir las tablas, relaciones y restricciones necesarias para almacenar la información. Elegir el tipo de base de datos y configurar la base de datos. | 1 | Muy baja complejidad: La tarea es sencilla y puede ser completada rápidamente con poco esfuerzo y sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. | Sprint 1 | 2024-11-19 | 2024-11-25
HT03 | Configuración del Entorno de Desarrollo | Entorno de desarrllo | Hecho | 2 | Sprint 2 | Alta | Configurar el entorno de desarrollo con las herramientas necesarias. | 2 | Baja complejidad: La tarea es relativamente sencilla, requiere un esfuerzo moderado y conocimientos técnicos básicos. | Sprint 2 | 2024-11-26 | 2024-12-02
HU01 | Necesito quiero registrarme en la página web. | Registro de usuario | Hecho | 4 | Sprint 2 | Alta | Con la finalidad de para poder acceder al sistema y gestionar las calificaciones de mis estudiantes. | 3 | Complejidad media: La tarea es de complejidad media, requiere un esfuerzo considerable y conocimientos técnicos específicos. Puede implicar la integración de varios componentes. | Sprint 3 | 2024-12-03 | 2024-12-09
HT04 | Desarrollo del Módulo de Registro de Usuario | Registro de usuario | Hecho | 4 | Sprint 2 | Alta | Implementar las funciones de registro en la capa de presentación, lógica de negocio y acceso a datos, asegurando validaciones y seguridad. | 4 | Alta complejidad: La tarea es compleja, requiere un esfuerzo significativo y un alto nivel de conocimientos técnicos. Puede implicar la coordinación entre varios equipos. | Sprint 4 | 2024-12-10 | 2024-12-16
HT05 | Implementación del Inicio de Sesión. | Login | Hecho | 5 | Sprint 3 | Alta | Implementar el módulo de inicio de sesión con validación de credenciales en la capa de lógica de negocio y manejo seguro de sesiones. | 5 | Muy alta complejidad: La tarea es muy compleja, requiere un esfuerzo muy significativo, un alto nivel de conocimientos técnicos y posiblemente la implementación de nuevas tecnologías o paradigmas. Implica una coordinación estrecha entre múltiples equipos y partes interesadas. | Sprint 5 | 2024-12-17 | 2024-12-23
HT06 | Recuperación de Contraseña | Recuperar | Hecho | 5 | Sprint 3 | Alta | Implementar el módulo de recuperación de contraseña, incluyendo generación de tokens de recuperación, envío de correos seguros y validación de nuevas contraseñas. |  |  | Sprint 6 | 2024-12-24 | 2024-12-30
HU02 | Necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña | Login | Hecho | 5 | Sprint 3 | Alta | Con la finalidad de de acceder al sistema de manera segura. | Estado | Descripcion | Sprint 7 | 2024-12-31 | 2025-01-06
HU03 | Necesito recuperar mi contraseña en caso de olvidarla | Recuperar | Hecho | 5 | Sprint 3 | Alta | Crear las funciones necesarias para enviar correos electrónicos seguros para recuperación de contraseña y validaciones correspondientes. | Vacío | La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. | Sprint 8 | 2025-01-07 | 2025-01-13
HT07 | Configuración Inicial de Institución y Grados | Institución | Hecho | 5 | Sprint 4 | Alta | Implementar el módulo para registrar el nombre de la institución, grados y validaciones iniciales. | Planificado | La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado) | Sprint 9 | 2025-01-14 | 2025-01-20
HU04 | Necesito configurar el nombre de mi institución y los grados | Institución | Hecho | 5 | Sprint 4 | Alta | Con la finalidad de personalizar la estructura académica del sistema. | En proceso | La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). | Sprint 10 | 2025-01-21 | 2025-01-27
HT16 | Implementación de React Inicio de Sesión, Registro y Recuperación de Contraseña | React registro, login, recuperar | Hecho | 5 | Sprint 5 | Alta | Diseñar e implementar las vistas de Inicio de Sesión, Registro y Recuperación de Contraseña utilizando React. Incluir estilos y validaciones para mejorar la experiencia del usuario. | Hecho (Donde) | La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. | Sprint 11 | 2025-01-28 | 2025-02-03
HT17 | Implementación de React para estilar el formulario de Institución | React institucion | Hecho | 5 | Sprint 5 | Alta | Diseñar e implementar el formulario de Institución utilizando React, integrando la funcionalidad para gestionar grados dinámicamente y enviar datos al backend. | Hecho (Donde) | Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada. | Sprint 11 | 2025-01-28 | 2025-02-03
HT18 | Implementación de React para diseñar y estilar Gestión de Grados | React Grados | Hecho | 5 | Sprint 6 | Media | Diseñar e implementar el módulo de Gestión de Grados utilizando React, permitiendo la administración de paralelos y materias con una interfaz moderna. | Descartada | Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
HU05 | Necesito gestionar los grados registrados previamente (agregar paralelos y materias) | Grados | Hecho | 5 | Sprint 6 | Media | Con la finalidad de finalidad de organizar mis clases.
HT08 | Gestión de Grados: Paralelos y Materias | Grados | Hecho | 5 | Sprint 7 | Media | Implementar el módulo para gestionar grados registrados, con opciones para agregar paralelos y materias
HT20 | Validación de Token JWT en la Sección Menú | Token | Hecho | 5 | Sprint 7 | Media | Implementar la lógica para verificar la validez del token JWT en la Sección Menú y redirigir al usuario al inicio de sesión si el token es inválido o ha expirado.
HU12 | Necesito navegar y gestionar las secciones del menú principal. | Anual | Hecho | 5 | Sprint 8 | Media | Con la finalidad de acceder a diferentes módulos del sistema y realizar tareas de gestión académica.
HT19 | Implementación de React para diseñar y estilar la Sección Menú | Anual | Hecho | 5 | Sprint 8 | Media | Diseñar e implementar la Sección Menú utilizando React, con una barra lateral interactiva y opciones dinámicas de navegación.
HT21 | Visualización de la Sección de Inicio | Sección de Inicio | Hecho | 5 | Sprint 9 | Media | Mostrar información de la institución, grados, paralelos y materias en una interfaz responsiva y organizada.
HT22 | Funcionalidad de Edición con Modal | Edicion Modal | Hecho | 5 | Sprint 9 | Media | Permitir editar información como institución, grados, paralelos y materias mediante un modal.
HT23 | Implementación del Icono de Usuario | Icono usuario | Hecho | 5 | Sprint 9 | Media | Agregar un ícono de usuario en la barra superior con un menú desplegable para mostrar información del usuario y permitir cerrar sesión.
HT24 | Gestión de Rutas | Rutas | Hecho | 5 | Sprint 9 | Media | Implementar un sistema de gestión de rutas que garantice que los usuarios autenticados y no autenticados accedan solo a las secciones correspondientes y que las rutas no válidas sean redirigidas automáticamente.
HU06 | Necesito gestionar las calificaciones por trimestre de cada materia, organizando las actividades, estudiantes y calculando automáticamente los promedios | Trimestres | En proceso | 5 | Sprint 10 | Alta | Con la finalidad de evaluar el desempeño académico de los estudiantes de manera eficiente y precisa.
HU07 | Necesito necesito acceder a la calificación anual de una materia para visualizar las notas de los tres trimestres, agregar las calificaciones de proyecto y examen final, calcular automáticamente el promedio total, y determinar el estado final de los estudiantes | Anual | En proceso | 5 | Sprint 10 | Alta | Con la finalidad de registrar su aprobación o necesidad de supletorios.
HT09 | Gestión de Calificaciones por Trimestres | Trimestres | En proceso | 5 | Sprint 10 | Alta | Implementar el módulo para registrar y calcular calificaciones por trimestre, con cálculo automático de promedios.
HT10 | Calificación Anual y Determinación de Estado Final | Anual | En proceso | 5 | Sprint 10 | Alta | Implementar el módulo para gestionar las calificaciones anuales, promedios finales y determinar el estado final de los estudiantes.
HT11 | Generación de Libretas de Calificaciones | Libreta | En proceso | 5 | Sprint 11 | Alta | Implementar el módulo para generar libretas de calificaciones por trimestre y anuales.
HU08 | Necesito generar libretas de calificaciones para cada estudiante, ya sea por trimestre o como resumen anual que incluya todas las materias. | Libreta | En proceso | 5 | Sprint 11 | Alta | Con la finalidad de presentar el desempeño académico de los estudiantes de forma clara y organizada, y poder imprimir o compartir las libretas.
HU09 | Necesito acceder a la sección de predicción de bajo rendimiento académico para identificar estudiantes con bajas calificaciones o riesgo de perder el año lectivo | Predicción de Bajo Rendimiento Académico | En proceso | 5 | Sprint 11 | Alta | Con la finalidad de tomar acciones preventivas y mejorar su desempeño.
HT12 | Predicción de Bajo Rendimiento Académico | Predicción de Bajo Rendimiento Académico | En proceso | 5 | Sprint 11 | Alta | Implementar el módulo para predecir estudiantes con bajo rendimiento académico utilizando un sistema de inteligencia artificial.
HT13 | Gestión de Notificaciones Automáticas | Notificacion | En proceso | 5 | Sprint 12 | Alta | Predicciones generadas correctamente basadas en los datos ingresados. Visualización clara de estudiantes clasificados por nivel de riesgo. Mensajes explicativos para los criterios de predicción.
HU11 | Necesito necesito recibir notificaciones automáticas cuando la IA identifique estudiantes con bajo rendimiento o en riesgo de pérdida de materias | Notificacion | En proceso | 5 | Sprint 12 | Alta | Con la finalidad de tomar acciones inmediatas y personalizadas para ayudarlos.
HU10 | Necesito acceder al historial de libretas generadas | Historial | En proceso | 5 | Sprint 12 | Alta | Con la finalidad de consultar o descargar las libretas previamente creadas por trimestre o anuales.
HT15 | Historial de Libretas Generadas | Historial | En proceso | 5 | Sprint 12 | Alta | Implementar el módulo para consultar, filtrar y descargar las libretas de calificaciones generadas previamente.

## Sprint Backlog
Sprints
SPRINT 1 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25
HT01 | Elección de Framework, Lenguajes y Herramientas | Revisión del documento de los lenguajes, frameworks y otras herramientas. | Diego Calva | Hecho | 4 | 2
|  | Documentar las decisiones técnicas tomadas. |  | Hecho |  | 2
HT02 | Modelado y Diseño de la Base de Datos | Diseñar el esquema de base de datos inicial | Diego Calva | Hecho | 13 |  | 3
|  | Normalizarlo |  | Hecho |  |  |  | 4
|  | Diseñar el Diagrama ERD |  | Hecho |  |  |  |  | 4 | 2
HORAS SPRINT 1 |  |  |  |  | 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0
SPRINT 2 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02
HT03 | Configuración del Entorno de Desarrollo | Instalar y configurar herramientas necesarias. | Diego Calva | Hecho | 4 | 2 | 2
|  | Definir una estructura inicial del proyecto para las capas (N capas). |  | hecho
HU01 | Necesito quiero registrarme en la página web. | Validar campos obligatorios (correo, contraseña, etc.). | Diego Calva | En proceso | 2 |  |  |  |  | 1
|  | Probar el registro exitoso y mensajes de error (correo duplicado, contraseña débil). |  | En proceso | [5 empty] | 1
HT04 | Desarrollo del Módulo de Registro de Usuario | Crear la base de datos desde la aplicación (Capa de base de datos) | Diego Calva | Hecho | 13 |  |  | 2 | 3
|  | Implementacion de registrar usuario trabajando en las capas (Presentacion, logica de negocio y Acceso a datos). |  | Hecho | [5 empty] | 5 | 2
|  | Validaciones en la capa logica de negcio |  | En proceso | [7 empty] | 1
HORAS SPRINT 2 |  |  |  |  | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1
SPRINT 3 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09
HT05 | Implementación del Inicio de Sesión. | Validar entrada, autenticar usuario, manejar errores HTTP. | Diego Calva | Hecho | 5 |  | 2
|  | Autenticar usuario, manejar errores HTTP. |  | Hecho |  |  | 2
|  | Manejar errores HTTP. |  | Hecho |  |  | 1
HT06 | Recuperación de Contraseña | Generar token, guardar en BD, enviar enlace, validar token. | Diego Calva | Hecho | 4 |  |  | 2
|  | Validar contraseña, encriptar, actualizar en BD, confirmar cambio. |  | Hecho |  |  |  |  | 2
HU02 | Necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña | Crear formulario, verificar correo | Diego Calva | Hecho | 5 |  |  |  |  | 1
|  | Validar contraseña, redirigir o manejar errores. |  | Hecho | [5 empty] | 2
HU03 | Necesito recuperar mi contraseña en caso de olvidarla | Crear formularios, validar correo, generar token, enviar enlace, actualizar contraseña. | Diego Calva | Hecho | 6 | [5 empty] | 2
|  | Generar token, enviar enlace, actualizar contraseña |  | Hecho | [6 empty] | 2
|  | Enviar enlace, actualizar contraseña |  | Hecho | [7 empty] | 2
HORAS SPRINT 3 |  |  |  |  | 20 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2
SPRINT 4 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16
HT07 | Configuración Inicial de Institución y Grados | Guardar el id_usuario en una cookie HTTP-only tras un inicio de sesión exitoso. | Diego Calva | Hecho | 10 | 1 | 1
|  | Crear formulario de Configuración Dinámico |  | Hecho |  |  | 1
|  | Formulario de Configuración Dinámico: Recepción de Datos del Formulario, Extracción del id_usuario desde la Cookie, Procesamiento de la Imagen, Inserción de Datos en la Base de Datos |  | Hecho |  |  |  | 4 | 3
HU04 | Necesito configurar el nombre de mi institución y los grados | Redirigir automáticamente al formulario de configuración de la institución después de un inicio de sesión exitoso. | Diego Calva | Hecho | 10 |  |  |  | 1
|  | Capturar datos de la institucion. Capturar el número de grados y generar dinámicamente campos adicionales para registrar los nombres de los grados. |  | Hecho | [5 empty] | 2 | 3
|  | Asociar la institución al usuario autenticado. Guardar la información de la institución y sus grados asociados. |  | Hecho | [6 empty] | 2 | 2
HORAS SPRINT 4 |  |  |  |  | 20 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2
SPRINT 5 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23
HT16 | Implementación de React Inicio de Sesión, Registro y Recuperación de Contraseña | Crear componentes funcionales para cada funcionalidad (inicio de sesión, registro, recuperación de contraseña) utilizando React. | Diego Calva | Hecho | 13 | 3
|  | Configurar validaciones básicas en los formularios para capturar errores comunes. |  | Hecho |  |  | 3 | 3
|  | Integrar los componentes con el backend a través de Axios para enviar y recibir datos. |  | Hecho |  |  |  | 2
|  | Diseñar estilos responsivos y usables para cada formulario, garantizando una buena experiencia de usuario. |  | Hecho |  |  |  |  | 2
HU17 | Implementación de React para estilar el formulario de Institución | Diseñar el formulario de registro de instituciones utilizando componentes dinámicos para gestionar grados. | Diego Calva | Hecho | 9 |  |  |  |  | 2
|  | Implementar la validación de datos antes de enviar la información al backend. |  | Hecho | [5 empty] | 2
|  | Asegurar la subida de imágenes en formato Base64 para ser procesadas correctamente por el backend. |  | Hecho | [6 empty] | 3
|  | Estilizar el componente y garantizar que el diseño sea funcional en dispositivos móviles. |  | Hecho | [7 empty] | 2
HORAS SPRINT 5 |  |  |  |  | 22 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2
SPRINT 6 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30
HT18 | Implementación de React para diseñar y estilar Gestión de Grados | Crear tarjetas, modales, y formularios en React para grados, paralelos y materias. | Diego Calva | Hecho | 11 | 2 | 2
|  | Usar CSS para estilizar la interfaz y garantizar que sea responsiva y fácil de usar. |  | Hecho |  |  | 3
|  | Implementar lógica para verificar que los datos ingresados sean válidos (e.g., evitar duplicados o campos vacíos). |  | Hecho |  |  |  | 2
|  | Verificar que todos los elementos de la interfaz sean intuitivos y funcionales en diferentes dispositivos. |  | Hecho |  |  |  | 2
HU05 | Necesito gestionar los grados registrados previamente (agregar paralelos y materias) | Asegurar que el sistema redirija automáticamente al menú o sección correspondiente tras completar un paso (e.g., de Institución a Gestión de Grados). | Diego Calva | Hecho | 13 |  |  | 2
|  | Mostrar los grados registrados como tarjetas de fácil identificación y acceso. |  | Hecho |  |  |  |  | 3
|  | Habilitar una opción intuitiva para agregar paralelos asociados a un grado específico. |  | Hecho | [5 empty] | 4
|  | Permitir agregar materias a un grado específico con una interfaz accesible desde las tarjetas. |  | Hecho | [6 empty] | 2 | 2
HORAS SPRINT 6 |  |  |  |  | 24 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2
SPRINT 7 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06
HT08 | Gestión de Grados: Paralelos y Materias | Crear rutas en el backend para manejar operaciones CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar) relacionadas con grados, paralelos y materias. | Diego Calva | Hecho | 10 | 2
|  | Implementar reglas para evitar datos duplicados o inconsistentes durante las operaciones. |  | Hecho |  | 2 | 3
|  | Asegurar que las solicitudes enviadas desde React sean procesadas y almacenadas correctamente en la base de datos. |  | Hecho |  |  |  | 3
HT20 | Validación de Token JWT en la Sección Menú | Verificar el token JWT al cargar la aplicación para validar la sesión del usuario. | Diego Calva | Hecho | 7 |  |  |  | 3
|  | Restringir el botón de retroceso del navegador para mantener al usuario en la página correcta según su estado. |  | Hecho | [6 empty] | 2
|  | Implementar cierre de sesión manual y automático al expirar el token. |  | Hecho | [7 empty] | 2
HORAS SPRINT 7 |  |  |  |  | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2
SPRINT 8 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13
HU12 | Necesito navegar y gestionar las secciones del menú principal. | Crear la lógica para redirigir automáticamente al usuario a la Sección Menú después de iniciar sesión correctamente. | Diego Calva | Hecho | 11 | 2 | 2
|  | Implementar la validación de token JWT al cargar la página para asegurar que solo usuarios autenticados accedan a Sección Menú. |  | Hecho |  |  | 2
|  | Configurar el bloqueo del botón de retroceso del navegador para evitar que el usuario vuelva a Login una vez autenticado. |  | Hecho |  |  |  | 3
|  | Implementar el manejo de cierre de sesión, eliminando el token del almacenamiento local y redirigiendo al Login. |  | Hecho |  |  |  |  | 2
HT19 | Implementación de React para diseñar y estilar la Sección Menú | Implementar el diseño responsivo del Sección Menú utilizando CSS y ajustar el diseño para adaptarse a diferentes tamaños de pantalla. | Diego Calva | Hecho | 9 |  |  |  |  | 2
|  | Configurar la navegación entre secciones utilizando React Router, asegurando que cada botón o ícono redirija correctamente a su respectiva ruta. |  | Hecho | [5 empty] | 2
|  | Diseñar e implementar los dropdowns y el sidebar, manejando los estados activos como secciones seleccionadas y menús desplegados con hooks de React (useState). |  | Hecho | [6 empty] | 3
|  | Realizar pruebas funcionales para validar que los elementos interactivos como botones y dropdowns responden correctamente a las acciones del usuario. |  | Hecho | [7 empty] | 2
HORAS SPRINT 8 |  |  |  |  | 20 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2
SPRINT 9 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20
HT21 | Visualización de la Sección de Inicio | Consumir datos desde /dashboard. | Diego Calva | Hecho | 7 | 2
|  | Renderizar nombre, logo y tarjetas con grados, paralelos y materias. |  | Hecho |  | 2 | 2
|  | Crear estilos en Dashboard.css y garantizar responsividad. |  | Hecho |  |  | 1
HT22 | Funcionalidad de Edición con Modal | Implementar íconos de edición junto a cada campo editable. | Diego Calva | Hecho | 8 |  | 2
|  | Crear un modal para editar valores. |  | Hecho |  |  | 2
|  | Enviar datos actualizados al backend mediante PUT. |  | Hecho |  |  |  | 2
|  | Estilizar el modal en Dashboard.css |  | Hecho |  |  |  |  | 2
HT23 | Implementación del Icono de Usuario | Implementar ícono de usuario (FaUser) en la barra superior. | Diego Calva | Hecho | 1 |  |  |  | 1
|  | Crear un menú desplegable con información del usuario. |  | Hecho
|  | Configurar funcionalidad de cerrar sesión y redirigir al login. |  | Hecho
|  | Estilizar el menú desplegable. |  | Hecho
HT24 | Gestión de Rutas | Crear y configurar el componente ProtectedRoute para proteger rutas públicas y protegidas. | Diego Calva | Hecho | 9 |  |  |  | 2
|  | Implementar HistoryBlocker para evitar retrocesos o avances a rutas no válidas. |  | Hecho |  |  |  |  | 1
|  | Configurar una ruta "catch-all" en main.jsx para manejar URLs inválidas. |  | Hecho | [5 empty] | 2
|  | Probar redirecciones en los casos de rutas públicas, protegidas y URLs inválidas. |  | Hecho | [6 empty] | 2
|  | Repaso de tablas en React |  | Hecho | [6 empty] | 1 | 1
HORAS SPRINT 8 |  |  |  |  | 25 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1
SPRINT 10 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27
HU06 | Necesito gestionar las calificaciones por trimestre de cada materia, organizando las actividades, estudiantes y calculando automáticamente los promedios | El sistema debe permitir visualizar los grados registrados, sus materias y paralelos asociados | Diego Calva | Hecho | 9 | 2
|  | Los usuarios deben poder seleccionar entre los tres trimestres o la calificación anual y acceder a una tabla con estudiantes y actividades. |  | Hecho |  |  | 3
|  | El sistema debe permitir agregar/eliminar estudiantes, gestionar actividades y actualizar automáticamente la tabla de calificaciones. |  | Hecho |  |  |  | 2
|  | Los promedios de los estudiantes deben recalcularse automáticamente y reflejarse en la columna correspondiente. |  | Hecho |  |  |  |  | 2
HU07 | Necesito necesito acceder a la calificación anual de una materia para visualizar las notas de los tres trimestres, agregar las calificaciones de proyecto y examen final, calcular automáticamente el promedio total, y determinar el estado final de los estudiantes | El sistema debe mostrar un formato de tabla con los datos de los tres trimestres y campos para proyecto y examen final. | Diego Calva | En proceso | 6 |  |  |  | 2
|  | El sistema debe calcular automáticamente el TOTAL (70%), el PROMEDIO (30%) y el promedio final (cualitativo y cuantitativo). |  | En proceso
|  | El sistema debe actualizar el estado del estudiante a "Aprobado" si la nota es ≥ 7 o mantenerlo como "Reprobado" si es < 7. |  | En proceso | [5 empty] | 2
|  | El sistema debe mostrar el estado de cada estudiante: "Aprobado", "Supletorio" o "Reprobado". |  | En proceso | [6 empty] | 2
HT09 | Gestión de Calificaciones por Trimestres | Creacion de Menus desplegables obteniedo los datos en LoginMenu, actualizacion en tiempo real sobre las acciones que se hacen en Login menu. | Diego Calva | En proceso | 5 | [5 empty] | 3
|  | Guardar notas y Calculo de promedios |  | En proceso | [6 empty] | 1
|  | Metodo para agregar, eliminar Estudiante en la tabla, Actividades, |  | En proceso | [6 empty] | 1
HT10 | Calificación Anual y Determinación de Estado Final | Obtener Notas trimestales y hacer calculo de promedio | Diego Calva | En proceso | 0 | [5 empty] | 0
|  | Calculo de nota final |  | En proceso | [7 empty] | 0
HORAS SPRINT 9 |  |  |  |  | 20 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0
SPRINT 11 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10
HT11 | Generación de Libretas de Calificaciones | Generar libretas con herramienta react | Diego Calva | En proceso
|  | Implementar icono para generar libreta |  | En proceso
En proceso
En proceso
HU08 | Necesito generar libretas de calificaciones para cada estudiante, ya sea por trimestre o como resumen anual que incluya todas las materias. | Interfaz que vaya acople con el proyecto | Diego Calva | En proceso
|  | Iconos y colores bien acoplados |  | En proceso
HU09 | Necesito acceder a la sección de predicción de bajo rendimiento académico para identificar estudiantes con bajas calificaciones o riesgo de perder el año lectivo | Acceso desde seccion de reportes | Diego Calva | En proceso
|  | Aplicar visualizacion de resultados |  | En proceso
HT12 | Predicción de Bajo Rendimiento Académico | Implementacion react para acoplar la solucion | Diego Calva | En proceso
|  | Utiliza ia python para predecir |  | En proceso
HORAS SPRINT 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPRINT 12 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16
HT13 | Gestión de Notificaciones Automáticas | Implemetar react para la dianamca de notificacion | Diego Calva | En proceso
|  | Que sea funcional con pyrhon |  | En proceso
HU11 | Necesito necesito recibir notificaciones automáticas cuando la IA identifique estudiantes con bajo rendimiento o en riesgo de pérdida de materias | Visualizacion de notificacion nueva | Diego Calva | En proceso
|  | que sea vsible |  | En proceso
HU10 | Necesito acceder al historial de libretas generadas | Visualizar el historial de libretas | Diego Calva | En proceso
|  | Descagable las libretas del historial |  | En proceso
HT15 | Historial de Libretas Generadas | Implementacion react para el diseño | Diego Calva | En proceso
|  | Uso del backend en n-capas |  | En proceso
HORAS SPRINT 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instructivo (2) (hidden)
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## Instructivo (hidden)
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.